# CSELEKVÉSI ÜTEMTERV

Alapfokú gitárfoglalkozások roma gyermekek számára

Kezdés: 2026. február 1.

Időtartam: intenzív megvalósítás, heti rendszerességgel

## Cselekvési ütemterv

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Időszak | Tevékenység | Felelős | Eredmény / kimenet |
| 2026. február 1–7. | Programindítás, résztvevők és szülők tájékoztatása | Szakmai vezető, szociális segítő | Szülők bevonása, induló csoport |
| 2026. február | Alapfokú gitárfoglalkozások megkezdése (heti 2 alkalom) | Zenei oktató | Alapakkordok elsajátítása |
| 2026. március | Folyamatos oktatás, egyéni fejlődés támogatása | Zenei oktató | Ritmikai és dallamismeretek fejlődése |
| 2026. április | Közös zenélés, roma zenei elemek feldolgozása | Zenei oktató | Közösségi zenei élmény |
| 2026. május | Felkészülés záró bemutatóra | Zenei oktató, szakmai vezető | Bemutatható műsor |
| 2026. június | Záró bemutató és értékelés | Teljes projektcsapat | Záró rendezvény, visszajelzések |

## Megjegyzés

A cselekvési ütemterv összhangban van a projekt indikátoraival és a jóváhagyott munkatervvel. A foglalkozások heti rendszerességgel, intenzív formában kerülnek megvalósításra, azaz alkalmanként 2x 45 perc